## 개발표준안
항목 | 소요 일 | 비고
API Platform 조사 및 선정 (Express, Apollo, Strapi) | 3 | Server
Server 및 개발 환경 구성 | 2 | Server
Data Model(DB) 설계 및 기초 구현 | 10 | Server
계정 관련 API 구현 (로그인, 계정 생성,삭제, 수정) | 5 | Server
MyCaddy Client 용 API 구현 | 15 | Server
World Golf Club 데이터 용 API 구현 | 5 | Server
Data Convert API 구현 (엑셀 또는 커스텀 데이터용 다운로드 지원) | 3 | Server
SSL 적용(HTTPS서비스용) | 2 | Server
계정 관련 UI(웹페이지) 구현 | 5 | Client
MyCaddy Client 용 관리자 UI 구현(Google Map API 적용 포함) | 20 | Client
World Golf Club 용 UI 구현 | 5 | Client
Database 자동 백업 / 관리 기능 구현 | 2 | Client
외부 접속 용 골프장 지도 및 리스트 보기 전용 페이지 구현 | 3 | Client
테스트 및 버그 수정 | 10 | Client,Server
총 소요 일수 | 90 | 3개월